[ شعار الجهة الحكومية المالكة ]        [ وزارة المالية ]        [ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ]

نموذج كراسة الشروط والمواصفات

( إنشاء مباني )

المعتمد بموجب قرار وزير المالية رقم (1440) وتاريخ 1441/4/12هـ، والمعدّل بموجب قرار وزير المالية رقم (1156) وتاريخ 1445/10/17هـ

اسم المنافسة:  إنشاء وتجهيز وتأثيث مركز صحي المداين بمدينة حائل

رقم الكراسة:  [        ]

تاريخ طرح الكراسة:  [        ]هـ

مدة تنفيذ المشروع:  (18) ثمانية عشر شهراً

الفهرس

القسم الأول : مقدمة

1- تعريفات

2- تعريف عن المنافسة

3- تكاليف وثائق المنافسة

4- المواعيد المتعلقة بالمنافسة

5- أهلية مقدمي العروض

6- السجلات والتراخيص النظامية

7- ممثل الجهة الحكومية

8- مكان التسليم

9- نظام المنافسة

القسم الثاني : الأحكام العامة

10- المساواة والشفافية

11- تعارض المصالح

12- السلوكيات والأخلاقيات

13- السرية وإفشاء المعلومات

14- ملكية وثائق المنافسة

15- حقوق الملكية الفكرية

16- المحتوى المحلي

17- أنظمة وأحكام الاستيراد

18- تجزئة المنافسة

19- الاستبعاد من المنافسة

20- إلغاء المنافسة وأثره

21- التفاوض مع أصحاب العروض

22- التضامن

23- التعاقد من الباطن

24- التأهيل اللاحق

25- إلزامية العرض

26- الموافقة على الشروط

القسم الثالث : إعداد العروض

27- لغة العرض

28- العملة المعتمدة

29- صلاحية العروض

30- تكلفة إعداد العروض

31- الإخطارات والمراسلات

32- ضمان المعلومات

33- الأسئلة والاستفسارات

34- حصول المتنافسين على المعلومات الضرورية وزيارة موقع الأعمال

35- وثائق العرض الفني

36- وثائق العرض المالي

37- كتابة الأسعار

38- جدول الدفعات

39- الضرائب والرسوم

40- الأحكام العامة للضمانات

41- الضمان الابتدائي

42- مصادرة الضمانات

43- العروض البديلة

44- متطلبات تنسيق العروض

القسم الرابع : تقديم العروض

45- آلية تقديم العروض

46- تسليم العروض المتأخرة

47- تمديد فترة تلقي العروض وتأجيل فتحها

48- الانسحاب

49- فتح العروض

القسم الخامس : تقييم العروض

50- سرية تقييم العروض

51- معايير تقييم العروض

52- تصحيح العروض

53- فحص العروض

54- الإعلان عن نتائج المنافسة

55- فترة التوقف

القسم السادس : متطلبات التعاقد

56- إخطار الترسية

57- الضمان النهائي

58- توقيع العقد

59- الغرامات

60- غرامات التأخير

61- غرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي

62- إجمالي الغرامات

63- التأمين

القسم السابع : نطاق العمل المفصل

64- نطاق عمل المشروع

65- برنامج العمل

66- مكان تنفيذ الأعمال

67- جدول الكميات والأسعار

القسم الثامن : المواصفات

68- العمالة

69- الأصناف والمواد

70- المعدات

71- كيفية تنفيذ الأعمال والخدمات

72- مواصفات الجودة

73- مواصفات السلامة

القسم التاسع : متطلبات المحتوى المحلي

74- القائمة الإلزامية

القسم العاشر : الشروط الخاصة

القسم الحادي عشر : الملحقات

القسم الأول : مقدمة

1 - تعريفات

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الكراسة – المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

| التعريف | المصطلح |
| --- | --- |
| الجهة الحكومية المالكة للمشروع والطارحة للمنافسة ( [ يُكتب اسم الإدارة ] ). | الجهة الحكومية |
| مقدّم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض. | المتنافس |
| تشمل جميع إجراءات ووثائق طلب تقديم العروض من قِبل الجهة الحكومية ومقدّمي العروض حتى الترسية. | المنافسة |
| نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ. | النظام |
| اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1242) وتاريخ 21/3/1441هـ وتعديلاتها. | اللائحة التنفيذية |
| المنصّة الإلكترونية الموحّدة للمشتريات الحكومية (اعتماد). | البوابة |
| تدلّ الكلمات الواردة بصيغة المفرد على المعنى ذاته بصيغة الجمع والعكس صحيح متى اقتضى سياق النص ذلك. | المفردات والجمع |

2 - تعريف عن المنافسة

المشروع عبارة عن إنشاء وتجهيز وتأثيث مركز صحي المداين بمدينة حائل، ويشمل تنفيذ مبنى المركز الصحي والمباني الملحقة والموقع العام بمساحة إجمالية تقريبية [        ] م²، شاملاً الأعمال المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية وأنظمة الغازات الطبية وأعمال تقنية المعلومات وأعمال التجهيز والتأثيث، مع الموقع العام والمظلات للمواقف ومسطحات الأسفلت والبردورات والتبليطات وأعمال التنسيق، كما هو موضّح بجداول الكميات والمخطّطات وذلك حسب مجال العمل التفصيلي.

3 - تكاليف وثائق المنافسة

| القيمة | البند | آلية الدفع |
| --- | --- | --- |
| (1000) ألف ريال سعودي لا غير | تكاليف وثائق المنافسة | البطاقات البنكية / نظام سداد |

4 - المواعيد المتعلقة بالمنافسة

يتم اتباع كافة المواعيد المتعلقة بالمنافسة حسب الجدول أدناه. وفي حال تعطّل البوابة لأسباب تقنية لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام متصلة فيتم تمديد مدة تنفيذ الإجراءات لمدة تماثل مدة تعطّل البوابة على النحو المبيّن تفصيلاً بالبند (ثالثاً) من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للنظام. وإن استمر العطل التقني لمدة تزيد على ثلاثة أيام متصلة تعيّن تنفيذه بشكل ورقي، على أن ترفع الجهة الحكومية ما تم من إجراءات إلى البوابة فور زوال العطل.

| تاريخ الاستحقاق | المرحلة |
| --- | --- |
| [ ]هـ | إرسال الأسئلة والاستفسارات |
| [ ]هـ | تاريخ زيارة الموقع واجتماع شرح نطاق العمل |
| [ ]هـ | آخر موعد لتقديم العروض |
| [ ]هـ | فتح العروض |
| [ ]هـ | الترسية المتوقعة |
| [ ]هـ | بدء الأعمال المتوقع |

5 - أهلية مقدمي العروض

أولاً: لا يجوز المشاركة في المنافسة للأشخاص المشار إليهم فيما يلي:

•  موظفو الدولة، ويُستثنى من ذلك الأعمال غير التجارية إذا رُخّص لهم بمزاولتها، وشراء مصنّفاتهم أو أيٍّ من حقوق الملكية الفكرية، وتكليفهم بأعمال فنية، والدخول في المزايدات العلنية إذا كانت الأشياء المرغوب في شرائها لاستعمالهم الخاص.

•  من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم بما في ذلك من صدر بحقه حكم قضائي أو قرار من جهة مخوّلة بذلك نظاماً، وذلك حتى تنتهي مدة المنع.

•  المفلسون، أو من ثبت إعسارهم، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية.

•  الشركات التي جرى حلّها أو تصفيتها.

•  من لم يبلغ من العمر (ثمانية عشر) عاماً، وناقصو الأهلية.

ثانياً: مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (1/ب) من المادة (السادسة والسبعين) من النظام؛ لا يُعدّ في حكم المفلس -تطبيقاً لأحكام النظام- من لم يُفتتح له إجراء أو أكثر من إجراءات التصفية وفقاً لأحكام نظام الإفلاس.

6 - السجلات والتراخيص النظامية

يجب أن تتوفّر لدى المتنافسين ومتعاقديهم من الباطن الوثائق التالية، وأن تكون سارية المفعول:

•  السجل التجاري

•  شهادة الزكاة

•  الشهادة الضريبية (ضريبة القيمة المضافة)

•  شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI)

•  شهادة اشتراك الغرفة التجارية

•  تصنيف المقاولين في مجال (المباني) بالدرجة المناسبة لقيمة المشروع

•  شهادة السعودة (نطاقات)

•  شهادة المحتوى المحلي (متى لزم)

7 - ممثل الجهة الحكومية

يتم التواصل مع ممثل الجهة الحكومية المذكور أدناه في حال تعذّر استخدام البوابة الإلكترونية.

| البيان | معلومات اتصال ممثل الجهة الحكومية |
| --- | --- |
| الاسم | [ يُكتب اسم ممثل الجهة ] |
| الوظيفة | [ ] |
| الهاتف | [ ] |
| الفاكس | [ ] |
| البريد الإلكتروني | [ ] |

8 - مكان التسليم

يتم تسليم العروض وجميع ما يتعلق بالمنافسة لممثل الجهة الحكومية في العنوان المذكور أدناه في حال تعذّر تسليم العروض من خلال البوابة الإلكترونية.

| البيان | مكان تسليم العروض |
| --- | --- |
| العنوان | [ الجهة الحكومية المالكة – الإدارة الهندسية والمشاريع ] |
| المبنى | [ ] |
| المدينة | حائل – المملكة العربية السعودية |

9 - نظام المنافسة

تخضع هذه المنافسة وتُنفّذ وفقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وكافة التعاميم والقرارات ذات العلاقة الصادرة عن الجهات المختصّة، ويُعدّ النظام واللائحة جزءاً لا يتجزّأ من هذه الكراسة ومكمّلاً لها فيما لم يرد به نص.

القسم الثاني : الأحكام العامة

10 - المساواة والشفافية

على الجهة الحكومية إطلاع كافة المتنافسين على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المنافسة بما يمكّنهم من تقييم الأعمال قبل الحصول على وثائق المنافسة، وتلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المتنافسين وعدم التمييز بينهم، وتوفير المعلومات ذاتها لجميع الراغبين في المشاركة في الوقت ذاته دون تفضيل أحدهم على الآخر.

11 - تعارض المصالح

يلتزم المتنافس – ومتعاقدوه من الباطن العاملون ضمن نطاق هذه المنافسة – بإبلاغ الجهة الحكومية والإفصاح كتابةً عن أي حالة تعارض في المصالح أو أي مصلحة خاصة نشأت أو ستنشأ أو قد تنشأ عن أي تعامل يكون من شأنه التأثير في حياد المتنافس أو نزاهة المنافسة، وللجهة الحكومية استبعاد العرض الذي يثبت وجود تعارض مصالح مؤثّر بشأنه.

12 - السلوكيات والأخلاقيات

يلتزم المتنافس بأعلى معايير السلوك المهني والأمانة والنزاهة أثناء المنافسة وتنفيذ العقد، ويُحظر عليه القيام بأي ممارسة احتيالية أو تواطؤ أو تقديم وعد أو هدية أو عمولة أو أي منفعة لأي موظف بقصد التأثير على إجراءات المنافسة، وللجهة اتخاذ ما يلزم نظاماً حيال مخالفة ذلك.

13 - السرية وإفشاء المعلومات

يلتزم المتنافس بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يطّلع عليها بسبب مشاركته في المنافسة أو تنفيذه للعقد، وعدم إفشائها أو استخدامها في غير الغرض المخصّص لها، ويستمر هذا الالتزام سارياً بعد انتهاء المنافسة أو العقد.

14 - ملكية وثائق المنافسة

تظلّ جميع وثائق المنافسة والمخطّطات والبيانات ملكاً للجهة الحكومية، ولا يجوز للمتنافس استخدامها لغير أغراض إعداد عرضه، وعليه إعادتها أو إتلافها عند طلب الجهة ذلك.

15 - حقوق الملكية الفكرية

يضمن المتنافس أن تنفيذ الأعمال والمواد والبرمجيات والتصاميم المقدّمة لا تنتهك أي حقوق ملكية فكرية للغير، ويتحمّل وحده كامل المسؤولية النظامية والمالية المترتّبة على أي مطالبة من هذا القبيل.

16 - المحتوى المحلي

يلتزم المتعاقد ومتعاقدوه من الباطن بإعطاء الأفضلية للمنتجات والخدمات الوطنية، وبتطبيق آلية الوزن النسبي لتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً للأنظمة والتعاميم الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والالتزام بالقائمة الإلزامية حال انطباقها على نطاق العمل.

17 - أنظمة وأحكام الاستيراد

في حال اشتمال نطاق العمل على مواد أو أصناف مستوردة، يلتزم المتعاقد بكافة أنظمة وأحكام الاستيراد المعمول بها في المملكة، وباستيفاء شهادات المنشأ والمطابقة (saber) والإفراج الجمركي على نفقته ومسؤوليته.

18 - تجزئة المنافسة

[ تُحدّد الجهة قابلية المنافسة للتجزئة من عدمها ] — هذه المنافسة غير قابلة للتجزئة، ويتعيّن على المتنافس تقديم عرضه شاملاً كامل نطاق العمل، ولا يُقبل العرض الجزئي ما لم تنص الجهة على خلاف ذلك.

19 - الاستبعاد من المنافسة

يُستبعد العرض في أيٍّ من الحالات المنصوص عليها نظاماً، ومنها: عدم استيفاء شروط التأهيل أو الوثائق المطلوبة، أو وجود تعارض مصالح مؤثّر، أو ثبوت تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة، أو التحفّظ على الشروط أو جداول الكميات، أو عدم الالتزام بالقائمة الإلزامية للمحتوى المحلي، أو إذا كان العرض مخالفاً للشروط والمواصفات بما يحول دون الترسية عليه.

20 - إلغاء المنافسة وأثره

للجهة الحكومية إلغاء المنافسة قبل الترسية في الحالات التي يجيزها النظام، ولا يترتّب على الإلغاء أي حقٍّ للمتنافسين في التعويض، وتُعاد قيمة وثائق المنافسة في حال الإلغاء لأسباب تعود للجهة وفقاً لما تقضي به اللائحة.

21 - التفاوض مع أصحاب العروض

للجهة الحكومية – في الحالات التي يجيزها النظام واللائحة – التفاوض مع أصحاب العروض على النحو الذي يحقّق مصلحتها، وبما يكفل مبدأ المساواة والشفافية بين المتنافسين.

22 - التضامن

في حال تقديم العرض من ائتلاف، يكون جميع أعضاء الائتلاف مسؤولين بالتضامن والتكافل أمام الجهة الحكومية عن تنفيذ كامل التزامات العقد، ويُقدَّم اتفاق الائتلاف موثّقاً ومحدّداً فيه العضو الممثّل والممسك للحساب ونِسب المشاركة.

23 - التعاقد من الباطن

لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد أو التعاقد من الباطن على كامل الأعمال، ويجوز له – بموافقة الجهة الكتابية المسبقة – التعاقد من الباطن على جزء منها، ويبقى المتعاقد الرئيس مسؤولاً أمام الجهة الحكومية عن الأعمال المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقاً للشروط والمواصفات.

24 - التأهيل اللاحق

للجهة الحكومية التحقّق من قدرة المتنافس صاحب العرض المرشّح للترسية على تنفيذ العقد (التأهيل اللاحق) وفقاً للمعايير والأوزان الموضّحة في ملحق معايير التأهيل اللاحق، وذلك قبل إصدار قرار الترسية.

25 - إلزامية العرض

يُعدّ تقديم العرض إقراراً من المتنافس باطّلاعه على كامل وثائق المنافسة وفهمه لها وقبوله بها، ويكون عرضه ملزِماً له طوال مدة صلاحيته، ولا يحقّ له الرجوع عنه أو تعديله بعد الموعد المحدّد لتقديم العروض.

26 - الموافقة على الشروط

يُقرّ المتنافس بموجب تقديمه للعرض بموافقته الكاملة وغير المشروطة على جميع ما ورد في هذه الكراسة من شروط ومواصفات وأحكام وملاحق، ويُعتبر أي تحفّظ جوهري على هذه الشروط سبباً لاستبعاد العرض.

القسم الثالث : إعداد العروض

27 - لغة العرض

تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في إعداد العرض وكافة المراسلات والوثائق، ويجوز إرفاق نشرات أو كتالوجات فنية باللغة الإنجليزية على أن تُرفَق بترجمة معتمدة عند طلب الجهة، وفي حال الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي.

28 - العملة المعتمدة

الريال السعودي هو العملة المعتمدة في إعداد العرض وتقديم الأسعار وإبرام العقد وصرف المستحقّات.

29 - صلاحية العروض

يجب أن يبقى العرض نافذاً وملزِماً لمدّة (90) تسعين يوماً من تاريخ فتح العروض، وللجهة الحكومية – عند الحاجة – طلب تمديد مدة صلاحية العروض، ويبقى الضمان الابتدائي ساري المفعول طوال مدة الصلاحية وأي تمديد لها.

30 - تكلفة إعداد العروض

يلتزم مقدّم العرض باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقّق من دقة المعلومات المتعلقة بالمنافسة ليتسنّى له تقديم عرض متوافق مع جميع الشروط والمواصفات المطلوبة، ويتحمّل وحده كافة التكاليف المترتّبة على إعداد عرضه وتقديمه، ولا تتحمّل الجهة الحكومية أي مسؤولية عن هذه التكاليف أياً كانت نتيجة المنافسة.

31 - الإخطارات والمراسلات

تتمّ جميع الإخطارات والمراسلات بين الجهة والمتنافسين من خلال البوابة الإلكترونية، وتُعدّ المراسلات عبرها مُنتِجة لكافة آثارها النظامية، وفي حال تعذّر استخدام البوابة تُعتمد وسائل الاتصال المبيّنة ببيانات ممثل الجهة.

32 - ضمان المعلومات

يضمن المتنافس صحة ودقة كافة المعلومات والبيانات والمستندات المقدّمة ضمن عرضه، وتتحمّل المسؤولية الكاملة عن صحتها، وللجهة الحق في التحقّق منها واستبعاد العرض حال ثبوت عدم صحتها.

33 - الأسئلة والاستفسارات

يحقّ للمتنافس تقديم أسئلته واستفساراته عبر البوابة في موعد أقصاه التاريخ المحدّد بجدول المواعيد، وتقوم الجهة بالإجابة عليها وإتاحتها لجميع المتنافسين دون الإفصاح عن هوية مُقدّم السؤال، بما يحقّق مبدأ المساواة والشفافية.

34 - حصول المتنافسين على المعلومات الضرورية وزيارة موقع الأعمال

على المتنافس زيارة موقع الأعمال والاطّلاع على طبيعته وظروفه والخدمات المتوفّرة به وكل ما يؤثّر على إعداد عرضه وتنفيذ الأعمال، وحضور اجتماع شرح نطاق العمل في الموعد المحدّد، ولا يُقبل بعد ذلك الاحتجاج بالجهل بطبيعة الموقع أو ظروفه.

35 - وثائق العرض الفني

يجب أن يتضمّن العرض الفني – كحدٍّ أدنى – الوثائق التالية:

•  خطاب تقديم العرض الفني موقّعاً ومختوماً.

•  صورة من السجلات والتراخيص النظامية سارية المفعول (المادة 6).

•  شهادة تصنيف المقاولين في مجال (المباني) بالدرجة المناسبة.

•  ملف الخبرات والأعمال المماثلة المنفّذة وشهادات إنجازها.

•  الهيكل التنظيمي وفريق العمل المقترح وسيرهم الذاتية (المهندسون والفنيون).

•  قائمة الآليات والمعدات المتوفّرة للمشروع.

•  خطة تنفيذ المشروع والبرنامج الزمني الأوّلي (18 شهراً).

•  خطة الجودة وخطة السلامة والصحة المهنية والبيئة.

•  تعبئة جداول الكميات فنياً (دون أسعار) وإقرار المطابقة للمواصفات.

•  إقرار الالتزام بالقائمة الإلزامية للمحتوى المحلي.

36 - وثائق العرض المالي

يجب أن يتضمّن العرض المالي خطاب تقديم العرض المالي، وجداول الكميات والأسعار معبّأة بالكامل بالأسعار الإفرادية والإجماليّة شاملةً ضريبة القيمة المضافة موضّحةً على حدة، وجدول الدفعات المقترح، والضمان الابتدائي. ويُقدَّم العرض المالي في مظروف/ملف منفصل عن العرض الفني عبر البوابة.

37 - كتابة الأسعار

يجب على المتنافس تقديم سعره وفقاً للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة، وألّا يُجري أي تعديل أو إبداء أي تحفّظ عليها، وأن تُكتب الأسعار رقماً وكتابةً وبدقّة، وعند الاختلاف يُعتدّ بالسعر المكتوب كتابةً، وتشمل الأسعار جميع التكاليف والأعمال اللازمة لإنجاز المشروع على الوجه الأكمل.

38 - جدول الدفعات

تُصرف مستحقّات المتعاقد وفق المستخلصات الدورية المعتمدة بناءً على نسب الإنجاز الفعلي للأعمال المنفّذة والمعتمدة من جهة الإشراف، ووفقاً لجدول الدفعات المعتمد، وبعد خصم ما يلزم نظاماً من غرامات أو دفعات مقدّمة (إن وُجدت).

39 - الضرائب والرسوم

يتحمّل المتعاقد جميع الضرائب والرسوم النظامية المترتّبة على تنفيذ العقد، وتُطبَّق ضريبة القيمة المضافة وفقاً لأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتوضَّح قيمتها بشكل منفصل في العرض المالي.

40 - الأحكام العامة للضمانات

تُقدَّم الضمانات (الابتدائي والنهائي) بموجب خطاب ضمان بنكي صادر عن أحد البنوك المحلية المرخّصة وفق النماذج المعتمدة، وتكون غير مشروطة وقابلة للدفع عند أول طلب من الجهة الحكومية، وسارية للمدة المطلوبة، ولا تُقبل الضمانات الصادرة بصيغ مخالفة للأنظمة.

41 - الضمان الابتدائي

يجب على المتنافس تقديم ضمان ابتدائي بنسبة لا تقلّ عن (1%) ولا تزيد على (2%) من إجمالي قيمة العرض، يكون نافذاً طوال مدة صلاحية العرض، ويُعاد إلى من لم تتمّ الترسية عليهم بعد إعلان نتائج المنافسة، ويُعفى من تقديمه المنشآت الصغيرة وفق الضوابط المقرّرة.

42 - مصادرة الضمانات

يُصادر الضمان الابتدائي في حال سحب المتنافس لعرضه خلال مدة صلاحيته، أو امتناعه عن تقديم الضمان النهائي أو توقيع العقد خلال المدة المحدّدة، ويُصادر الضمان النهائي كلياً أو جزئياً عند إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

43 - العروض البديلة

[ تحدّد الجهة قبول العروض البديلة من عدمه ] — لا تُقبل العروض البديلة في هذه المنافسة ما لم تنص الجهة صراحةً على قبولها وتحدّد ضوابطها.

44 - متطلبات تنسيق العروض

يُقدَّم العرض الفني والمالي مفهرسين ومرتّبين وفق التسلسل الوارد بهذه الكراسة، ومرفوعين عبر البوابة الإلكترونية بصيغة واضحة ومقروءة، مع ختم وتوقيع الصفحات وفق المتطلّبات النظامية.

القسم الرابع : تقديم العروض

45 - آلية تقديم العروض

تُقدَّم العروض إلكترونياً عبر البوابة (اعتماد) قبل الموعد النهائي المحدّد لتقديم العروض، ويتحمّل المتنافس مسؤولية رفع عرضه كاملاً وصحيحاً في الوقت المحدّد، وفي حال تعذّر استخدام البوابة لأسباب تقنية تُتّبع الآلية البديلة التي تحدّدها الجهة وفق اللائحة.

46 - تسليم العروض المتأخرة

لا يُقبل أي عرض يُقدَّم بعد الموعد النهائي المحدّد لتقديم العروض، ويُستبعد العرض المتأخّر دون النظر في محتواه.

47 - تمديد فترة تلقي العروض وتأجيل فتحها

للجهة الحكومية – متى اقتضت المصلحة العامة أو طرأت ظروف تستدعي ذلك – تمديد فترة تلقّي العروض وتأجيل موعد فتحها، على أن تُخطر جميع المتنافسين بذلك عبر البوابة قبل الموعد المحدّد بوقتٍ كافٍ.

48 - الانسحاب

لا يجوز للمتنافس سحب عرضه بعد الموعد المحدّد لتقديم العروض وخلال مدة صلاحيته، وفي حال انسحابه يُصادر ضمانه الابتدائي، ويجوز اتخاذ ما يلزم نظاماً حياله.

49 - فتح العروض

تتولّى لجنة فتح العروض فتح العروض في الموعد المحدّد عبر البوابة، وتوثيق محتوياتها وعددها وقيمها وفق المحضر المعدّ لذلك، تمهيداً لإحالتها إلى لجنة فحص العروض.

القسم الخامس : تقييم العروض

50 - سرية تقييم العروض

تلتزم لجان فحص وتقييم العروض بسرّية كاملة في جميع مراحل التقييم، ولا يجوز الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بفحص العروض وتقييمها والمفاضلة بينها وتوصيات الترسية إلى أيٍّ من المتنافسين أو غيرهم حتى إعلان نتائج المنافسة.

51 - معايير تقييم العروض

تُقيَّم العروض المقبولة فنياً ثم مالياً وفق المعايير والأوزان النسبية الموضّحة أدناه، ويُرسى المشروع على العرض الأقلّ سعراً من بين العروض المطابقة فنياً، ما لم تتطلّب طبيعة المشروع تطبيق معايير الجودة والسعر؛ وعندئذٍ تُطبَّق الأوزان التالية بوصفها استرشادية تُحدّدها الجهة في وثائق المنافسة:

| الوزن النسبي % | معيار التقييم | م |
| --- | --- | --- |
| [ 60% ] (أو وفق ما تحدّده الجهة) | العرض المالي (السعر) | 1 |
| الخبرة والمشاريع المماثلة | المعيار الفني | 2 |
| خطة ومنهجية التنفيذ والبرنامج الزمني |  | 3 |
| الكوادر الفنية وفريق العمل |  | 4 |
| خطة الجودة والسلامة |  | 5 |
| نسبة المحتوى المحلي |  | 6 |

ملاحظة: تعتمد آلية التقييم النهائية وأوزانها على ما تقرّره الجهة الحكومية في وثائق المنافسة وبما يتوافق مع النظام واللائحة.

52 - تصحيح العروض

للجنة فحص العروض تصحيح الأخطاء الحسابية في العرض المالي وفق القواعد المقرّرة في اللائحة، بحيث يُصحَّح حاصل ضرب سعر الوحدة في الكمية عند الاختلاف اعتماداً على سعر الوحدة، ويُخطَر المتنافس بالتصحيح، فإن لم يقبله استُبعد عرضه وصودر ضمانه الابتدائي وفق الضوابط.

53 - فحص العروض

تتولّى لجنة فحص العروض دراسة العروض والتحقّق من استيفائها للشروط والمواصفات والمستندات المطلوبة، واستبعاد العروض غير المطابقة أو غير المستوفية، ولها طلب استيضاحات من المتنافسين دون تعديل جوهر العرض أو سعره.

54 - الإعلان عن نتائج المنافسة

تُعلِن الجهة الحكومية نتائج المنافسة عبر البوابة الإلكترونية، متضمّنةً اسم المتنافس الفائز وقيمة العرض وترتيب العروض، وذلك بعد اعتماد توصية الترسية من صاحب الصلاحية ووفقاً لأحكام النظام واللائحة.

55 - فترة التوقف

تلتزم الجهة الحكومية بمدة توقّف لا تقلّ عن (خمسة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل من تاريخ الإعلان عن نتائج المنافسة قبل إبرام العقد، لتمكين المتنافسين من تقديم تظلّماتهم وفق الإجراءات النظامية.

القسم السادس : متطلبات التعاقد

56 - إخطار الترسية

تقوم الجهة الحكومية بإرسال خطاب الترسية للمتنافس/المتنافسين الفائزين عن طريق البوابة الإلكترونية، ويتضمّن الخطاب نطاق العمل، والقيمة، وتاريخ بداية العقد، ومدّته، والمتطلّبات اللازمة لإبرام العقد بما فيها تقديم الضمان النهائي.

57 - الضمان النهائي

يجب على المتعاقد تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من إجمالي قيمة العقد خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالترسية، يكون نافذاً حتى تنفيذ كامل التزاماته التعاقدية والاستلام النهائي للأعمال، ويُعاد إليه بعد ذلك وفق الضوابط النظامية.

58 - توقيع العقد

يلتزم المتعاقد بتوقيع العقد خلال المدة المحدّدة بعد تقديمه الضمان النهائي واستيفائه المتطلّبات النظامية، وفي حال امتناعه دون عذر مقبول يُصادر ضمانه الابتدائي وللجهة اتخاذ ما يلزم نظاماً بما في ذلك الترسية على العرض الذي يليه.

59 - الغرامات

يخضع المتعاقد للغرامات المنصوص عليها في النظام واللائحة والعقد عند إخلاله بالتزاماته، بما في ذلك غرامات التأخير وغرامات مخالفة أحكام تفضيل المحتوى المحلي، وذلك دون إخلال بحقّ الجهة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار.

60 - غرامات التأخير

في حال تأخّر المتعاقد عن تنفيذ الأعمال في المدة المحدّدة (18 شهراً) أو أيٍّ من مراحلها، تُطبَّق غرامة تأخير وفقاً لما يقرّره النظام واللائحة، على ألّا تتجاوز الغرامة في عقود الأشغال العامة (6%) من إجمالي قيمة العقد، مع حقّ الجهة في سحب العمل أو إنهاء العقد عند تجاوز الحدود المقرّرة.

61 - غرامات مخالفة أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي

يخضع المتعاقد للغرامات المقرّرة عند مخالفته أحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والقائمة الإلزامية، وفقاً للنسب والضوابط الصادرة عن الجهات المختصّة.

62 - إجمالي الغرامات

لا يجوز أن يتجاوز إجمالي الغرامات الموقّعة على المتعاقد الحدّ الأقصى المقرّر نظاماً، ويُحسم ما يستحقّ منها من مستحقّات المتعاقد أو من ضمانه النهائي.

63 - التأمين

يلتزم المتعاقد بتوفير وثائق التأمين اللازمة طوال مدة تنفيذ المشروع، وتشمل – كحدٍّ أدنى – تأمين جميع الأخطار المتعلقة بالإنشاءات (CAR)، وتأمين المسؤولية تجاه الغير، والتأمينات المتعلقة بالعمالة وفق نظام العمل، وأي تأمينات أخرى تحدّدها الجهة، على أن تكون صادرة عن شركة تأمين مرخّصة في المملكة.

القسم السابع : نطاق العمل المفصل

64 - نطاق عمل المشروع

المشروع عبارة عن إنشاء وتجهيز وتأثيث مركز صحي المداين بمدينة حائل بمساحة إجمالية تقريبية [        ] م²، شاملاً مبنى المركز الصحي والمباني الملحقة والموقع العام بكامل أعماله المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية وأنظمة الغازات الطبية وتقنية المعلومات وأعمال التجهيز والتأثيث، كما هو موضّح بجداول الكميات والمخطّطات، وذلك حسب مجال العمل التفصيلي كالآتي:

أولاً: الأعمال المعمارية

•  إنشاء مبنى المركز الصحي متضمّناً: صالة الاستقبال والفرز (الفرز/Triage)، العيادات العامة والتخصصية، عيادات الأسنان، قسم الطوارئ والإسعاف وغرف الملاحظة، الصيدلية ومخزن الأدوية، المختبر، قسم الأشعة، قسم التطعيمات وصحة الأسرة، الأقسام النسائية، غرف الإجراءات والتعقيم، المكاتب الإدارية، المصلّى، دورات المياه (بما فيها المهيّأة لذوي الإعاقة)، والمستودعات.

•  أعمال التشطيبات المعمارية: الدهانات الصحّية القابلة للغسل والمضادة للبكتيريا، الأرضيات الفينيل الطبي/الإيبوكسي المقاوم للانزلاق، الأسقف المعلّقة، الأبواب والنوافذ، الأعمال المعدنية والألمنيوم، والعوازل المائية والحرارية.

•  الموقع العام: المظلّات للمواقف، ومسطحات الأسفلت والبردورات والتبليطات، وأعمال التنسيق وتهيئة المداخل والمنحدرات (الرامبات) لذوي الإعاقة، واللوحات الإرشادية.

•  إكمال جميع الأعمال المعمارية حسب المواصفات والشروط الفنية كما هو موضّح بجداول الكميات والمخطّطات.

ثانياً: الأعمال الإنشائية

•  الحفر لزوم الأساسات وإعادة الردم والدكّ للوصول لنسبة (95%) من الكثافة الجافة القصوى، والطبقات الإحلالية تحت البلاطات طبقاً للمخطّطات.

•  تنفيذ الخرسانة العادية والمسلّحة للقواعد والميدات والأعمدة والكمرات والبلاطات والسلالم والرامبات، أو الهيكل المعدني حسب التصميم المعتمد.

•  أعمال العزل المائي للقواعد والكمرات الأرضية والأسطح الملامسة للتربة، وكل ما يلزم لإنهاء الأعمال طبقاً للمواصفات والمخطّطات.

ثالثاً: الأعمال الكهربائية

•  توريد وتركيب واختبار وتوصيل أنظمة الإنارة، وإنذار الحريق، ومخارج القوى، والهاتف والكمبيوتر/الشبكة (Data)، ونظام التأريض، ولوحات التوزيع الخاصة بالمبنى.

•  نظام استدعاء التمريض (Nurse Call) في العيادات وغرف الملاحظة، وأنظمة المراقبة التلفزيونية (CCTV)، ونظام التحكّم في الدخول حسب المخطّطات.

•  توريد وتركيب قاطع فصل جهد منخفض داخل محطة التغذية القائمة، وكابلات نحاس جهد منخفض 0.6/1 ك.ف شاملةً الحفر والردم وشرائط التحذير والبلاطات الخرسانية وغرف التفتيش.

•  نظام الإنارة الخارجية لأعمدة الموقع العام بالطاقة الشمسية (خلية شمسية ولوحة تخزين) على قواعد خرسانية.

•  توريد وتركيب مولّد كهربائي احتياطي ونظام (UPS) لتغذية الأحمال الحرجة (الطوارئ، الأشعة، المختبر، الغازات الطبية) وكل ما يلزم لإنهاء العمل على الوجه الأكمل.

رابعاً: الأعمال الميكانيكية والصحّية

•  توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام التكييف والتهوية (HVAC) بما يلائم المتطلّبات الصحّية ومعدّلات تغيير الهواء لغرف العزل والأشعة والمختبر.

•  نظام المياه الحارة والباردة، ونظام الصرف الصحّي ومواسير التهوية، وكل ما يلزم من الإكسسوارات والتركيبات وإيصالها بالخدمات في الموقع العام.

•  نظام مكافحة الحريق (رشّاشات/خراطيم) وفق متطلّبات الدفاع المدني، وتوصيل خط الصرف بالخط الرئيسي الموجود بالموقع العام.

•  توصيل مياه الشرب إلى الخط الرئيسي الموجود بالموقع شاملاً جميع الوصلات والملحقات.

خامساً: أنظمة الغازات الطبية

•  توريد وتركيب واختبار وتشغيل أنظمة الغازات الطبية (الأكسجين، الهواء المضغوط الطبي، الشفط/Vacuum) وفق الكود السعودي والمواصفات الطبية المعتمدة (مثل NFPA 99 / HTM)، شاملةً المصدر والشبكة ومخارج الجدار وأجهزة الإنذار.

سادساً: أعمال التجهيز والتأثيث

•  توريد وتركيب الأثاث الطبي والإداري وأثاث صالات الانتظار، وتجهيزات العيادات والمختبر والصيدلية والأشعة، وكل ما يلزم لتشغيل المركز الصحي حسب جداول الكميات وملحق مواصفات الأثاث (furniture SPC).

65 - برنامج العمل

ينفّذ المتعاقد الأعمال خلال مدّة (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ استلام الموقع/أمر المباشرة، وفق برنامج زمني تفصيلي (Primavera/MS-Project) يقدّمه للاعتماد خلال (14) يوماً من توقيع العقد، موضّحاً المسار الحرج والمراحل الرئيسة (التهيئة والأساسات، الهيكل، التشطيبات، الأنظمة الكهروميكانيكية والغازات الطبية، التجهيز والتأثيث، الاختبارات والتشغيل والتسليم)، ويُحدَّث دورياً حسب طبيعة العمل وتعليمات جهة الإشراف.

66 - مكان تنفيذ الأعمال

| البيان | الموقع |
| --- | --- |
| المنطقة | منطقة حائل |
| المدينة | حائل |
| الحي | حي المداين |
| نطاق التنفيذ | داخل المملكة العربية السعودية |

67 - جدول الكميات والأسعار

يقدّم المتنافس أسعاره الإفرادية والإجمالية معبّأةً بالكامل في جداول الكميات المعتمدة، شاملةً كل ما يلزم لإنجاز كل بند على الوجه الأكمل طبقاً للمواصفات والمخطّطات. وفيما يلي نموذج استرشادي لهيكل جدول الكميات (تُستكمل الكميات والأسعار من واقع المخطّطات التنفيذية):

| منتج من القائمة الإلزامية | الفئة (السعر) | الكمية | وحدة القياس | وصف البند | الرقم |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| لا | [ ] | [ ] | م³ | الحفر لزوم الأساسات شاملاً القواعد والميدات تحت منسوب الأرض طبقاً للمخطّطات. | 1 |
| لا | [ ] | [ ] | م³ | إعادة ردم ودكّ حول الأساسات للوصول لنسبة 95% من الكثافة الجافة القصوى. | 2 |
| لا | [ ] | [ ] | م³ | طبقة إحلالية (Sub-Base) بسماكة حسب المخطّطات تحت بلاطة الأرضية مع الدكّ والاختبارات. | 3 |
| نعم | [ ] | [ ] | م³ | خرسانة مسلّحة للقواعد ورقاب الأعمدة والكمرات الأرضية طبقاً للمخطّطات. | 4 |
| نعم | [ ] | [ ] | م³ | خرسانة مسلّحة لبلاطة الأرضيات والرامبات والمنصّات شاملاً شبكة حديد التسليح ومعالجة الفواصل. | 5 |
| نعم | [ ] | [ ] | م² | طبقة حماية (مانع أبخرة) بولي إيثيلين وعزل مائي (بيتومين وجهين) للقواعد والكمرات والأسطح الملامسة للتربة. | 6 |
| لا | [ ] | [ ] | م² | أعمال المباني والتشطيبات المعمارية (دهانات صحّية، أرضيات فينيل/إيبوكسي طبي، أسقف معلّقة) للمركز الصحي. | 7 |
| نعم | [ ] | [ ] | مقطوعية | أعمال كهربائية: إنارة، مخارج قوى، إنذار حريق، هاتف/شبكة، تأريض، لوحات توزيع، استدعاء تمريض، CCTV. | 8 |
| نعم | [ ] | [ ] | مقطوعية | أعمال ميكانيكية وصحّية: تكييف وتهوية (HVAC)، مياه حارّة/باردة، صرف صحّي، مكافحة حريق. | 9 |
| نعم | [ ] | [ ] | مقطوعية | أنظمة الغازات الطبية (أكسجين، هواء مضغوط، شفط) شاملةً المصدر والشبكة والمخارج والإنذار. | 10 |
| لا | [ ] | [ ] | مقطوعية | الموقع العام: مظلّات مواقف، أسفلت، بردورات، تبليط، تنسيق وإنارة خارجية بالطاقة الشمسية. | 11 |
| لا | [ ] | [ ] | مقطوعية | أعمال التجهيز والتأثيث الطبي والإداري حسب ملحق مواصفات الأثاث. | 12 |

ملاحظة: البنود والكميات أعلاه استرشادية لتوحيد هيكل الجدول، وتُعتمد الكميات الفعلية ووحدات القياس من جداول الكميات المرجعية بالملحق (05) والمخطّطات التنفيذية.

القسم الثامن : المواصفات

68 - العمالة

أولاً: الشروط الخاصة بالعمالة

•  يتّخذ المتعاقد الترتيبات الخاصة باستخدام العمال ومعاملتهم – مواطنين كانوا أو أجانب – وفقاً لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية والأنظمة ذات العلاقة، ويوفّر لهم المتطلّبات الضرورية بما في ذلك السكن الصحّي ووسائل النقل والرعاية الصحّية ووسائل السلامة.

•  يلتزم باستخراج الإقامات النظامية للعمالة، وتزويد الجهة بسجلّات شهرية مفصّلة بموظفيه مصنّفين حسب المهارات.

•  يدفع أجور العمالة في مواعيدها وبما لا يقلّ عن المتعارف عليه في القطاع، ويُحظر عليه استقطاب أيٍّ من موظفي الجهة.

•  يتّخذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، ويعيّن مسؤول سلامة، ويبلّغ الجهة بأي حادث فور وقوعه.

•  للجهة الحق في أن تطلب كتابةً استبعاد أي شخص غير مرغوب فيه على أن يستبدله المتعاقد خلال (15) يوماً.

•  يلتزم بتوفير زيّ موحّد للعمالة ووسائل السلامة (السترات العاكسة وخوذ الرأس)، وتخصيص عمالة نسائية للأقسام النسائية متى تطلّب الأمر.

ثانياً: جدول مواصفات العمالة (استرشادي)

| الخبرة | المؤهّل | العدد | المسمّى الوظيفي | م |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 سنوات في مشاريع المباني | بكالوريوس هندسة | 1 | مدير مشروع | 1 |
| 7 سنوات | بكالوريوس هندسة مدنية | 1 | مهندس موقع (مدني/إنشائي) | 2 |
| 5 سنوات | بكالوريوس هندسة معمارية | 1 | مهندس معماري | 3 |
| 5 سنوات في مشاريع صحّية | بكالوريوس هندسة كهربائية | 1 | مهندس كهرباء | 4 |
| 5 سنوات (HVAC/غازات طبية) | بكالوريوس هندسة ميكانيكية | 1 | مهندس ميكانيكا | 5 |
| 5 سنوات | شهادة/دبلوم سلامة (NEBOSH/OSHA) | 1 | مسؤول سلامة (HSE) | 6 |
| 5 سنوات | دبلوم/بكالوريوس | 1 | مراقب جودة (QC) | 7 |
| — | حسب طبيعة الأعمال | حسب الحاجة | فنيون وعمالة ماهرة | 8 |

69 - الأصناف والمواد

أولاً: الشروط الخاصة بالأصناف والمواد

•  تكون جميع المواد المستخدمة جديدة ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية (SASO) والكود السعودي للبناء (SBC)، وما لم تشمله منها فتُطابق إحدى المواصفات العالمية المعروفة التي تحدّدها الجهة أو من يمثّلها.

•  يقدّم المتعاقد عيّنات المواد وكتالوجاتها لاعتمادها من جهة الإشراف قبل التوريد، ويحتفظ بنتائج الاختبارات ونسخ شهادات المطابقة.

•  لممثّل الجهة أن يأمر المتعاقد بإعداد بيان واضح ومفصّل عن ماهية المواد المستخدمة خلال (10) أيام من تاريخ طلبها، وإلّا عُدّت المواد مخالفةً لما تم الاتفاق عليه واتُّخذ ما يلزم حيالها.

•  تُعطى الأولوية للمنتجات الوطنية والالتزام بالقائمة الإلزامية للمحتوى المحلي عند انطباقها.

ثانياً: جدول مواصفات المواد (استرشادي لمكوّنات المركز الصحي)

| المواصفة المرجعية | المادة / الصنف | م |
| --- | --- | --- |
| SBC 304 / ASTM – خرسانة بمقاومة حسب التصميم | الخرسانة وحديد التسليح | 1 |
| SASO / SBC – طابوق ومواد بناء معتمدة | المباني والقواطع | 2 |
| فينيل طبي/إيبوكسي مقاوم للبكتيريا والانزلاق | أرضيات المناطق الطبية | 3 |
| دهانات صحّية قابلة للغسل مضادّة للبكتيريا | أعمال الدهانات | 4 |
| مطابقة لكود الكهرباء السعودي وSASO | الكابلات واللوحات والإنارة | 5 |
| NFPA / الدفاع المدني | أنظمة إنذار ومكافحة الحريق | 6 |
| NFPA 99 / HTM – نحاس طبي | أنظمة الغازات الطبية | 7 |
| SASO / ASHRAE – كفاءة طاقة | معدّات التكييف والتهوية | 8 |

70 - المعدات

أولاً: الشروط الخاصة بالمعدات

تخضع المعدّات المستخدمة في تنفيذ الأعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة، ويفحص المتعاقد جميع المعدّات ويوصي باعتمادها متى كانت مطابقة من جميع النواحي للمواصفات والمقاييس العالمية، كما يفحص شهادات اختبارها ويحتفظ بها، وعلى المتعاقد توفير المعدّات اللازمة لتنفيذ الأعمال بالعدد والكفاءة المناسبين لطبيعة المشروع وبرنامجه الزمني.

ثانياً: جدول مواصفات المعدات: يُحدَّد حسب طبيعة الأعمال والبرنامج الزمني المعتمد وتعليمات جهة الإشراف.

71 - كيفية تنفيذ الأعمال والخدمات

تُنفَّذ جميع الأعمال وفق البرنامج الزمني المعتمد والمخطّطات التنفيذية والمواصفات الفنية العامة والخاصة، وبإشراف جهة الإشراف، مع الالتزام بمراحل الاستلام (الفحص والاختبار والاعتماد) لكل بند قبل الانتقال للبند التالي، وبما يضمن جودة التنفيذ وسلامة المنشأ وملاءمته للاستخدام الصحّي.

72 - مواصفات الجودة

يلتزم المتعاقد بمواصفات الجودة المطلوبة في تنفيذ النطاق المطلوب، ويجب عليه إخطار الجهة الحكومية بما يتسبّب أو قد يتسبّب في عدم الامتثال لمتطلّبات الجودة. ويجب أن تتطابق جودة الأعمال المنفّذة مع معايير التصميم المعتمدة والمواصفات والرسومات القياسية ونطاق العمل، ويقوم المتعاقد خلال (14) يوماً بتقديم برنامج لضمان الجودة لاعتماده من الجهة يتألّف – كحدٍّ أدنى – من:

•  شهادة أيزو (ISO 9001) سارية أو دليل ضمان الجودة المؤسسي لدى المتعاقد.

•  خطة ضمان/ضبط الجودة (QA/QC Plan) تغطّي جميع الأنشطة ذات الصلة بنطاق العمل.

•  جميع الشهادات والاختبارات الواردة بملحق المواصفات العامة للتنفيذ، وإجراءات أخذ العيّنات واعتماد المواد.

73 - مواصفات السلامة

يلتزم المتعاقد خلال جميع مراحل التنفيذ بجميع الأنظمة والقواعد المطبّقة في المملكة بشأن السلامة والصحة المهنية والبيئة، وأي أنظمة وقواعد تحدّدها الجهة الحكومية في نطاق عمل المشروع، ويضمن اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للامتثال لهذه الأنظمة والقواعد، ويعيّن مختصّاً للسلامة بالموقع، ويوفّر معدّات الوقاية الشخصية واللوحات التحذيرية وخطط الطوارئ والإخلاء.

القسم التاسع : متطلبات المحتوى المحلي

74 - القائمة الإلزامية

في حال اشتمال نطاق العمل على منتجات ضمن القائمة الإلزامية؛ فتُطبَّق الشروط التالية:

•  يجب على المتنافس الالتزام بالقائمة الإلزامية عند توريد الأصناف والمواد أو تنفيذ الأعمال أو إعداد الدراسات والتقارير والتصاميم.

•  تقوم الجهة الحكومية أو الاستشاري المشرف – إن وُجد – بمراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزاماته بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ العقد، ولن تُستلم أي منتجات مدرجة في القائمة الإلزامية في حال كان بلد المنشأ غير وطني، ويُستثنى ما حصل له المتعاقد على استثناء وفق ضوابط هيئة المحتوى المحلي.

•  على المتنافس الالتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية، وبالضوابط الخاصة بالاستثناء منها الصادرة عن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

•  يُستبعد في منافسات التوريد أو المنافسات المختلطة المشتملة على بنود توريد العرضُ الذي لم يلتزم فيه المتنافس بالقائمة الإلزامية، وإذا كانت المنافسة قابلة للتجزئة فتُستبعد البنود غير الملتزمة.

•  في حال انطباق اشتراط شهادة المحتوى المحلي (خط الأساس) على المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية؛ فيلتزم المتنافس بأن تكون منتجات القائمة من مزوّدي الخدمات والمصانع المستوفية لهذا الاشتراط.

القسم العاشر : الشروط الخاصة

•  تُنفَّذ الأعمال طبقاً لحاجة الموقع وتعليمات جهة الإشراف ووفقاً لمجال عمل المشروع وجداول الكميات والمخطّطات.

•  مدة تنفيذ المشروع (18) ثمانية عشر شهراً من تاريخ استلام الموقع/أمر المباشرة.

•  يلتزم المتعاقد بطبيعة الموقع كونه مرفقاً صحّياً، وبتنفيذ الأعمال بما لا يخلّ بمتطلّبات التشغيل الصحّي والتعقيم ومكافحة العدوى، وبالتنسيق المسبق مع جهة الإشراف لأي أعمال قد تؤثّر على الخدمات القائمة.

•  يلتزم المتعاقد بتوفير لوحة المشروع التعريفية، وبتسييج الموقع وتأمينه، وبالمحافظة على نظافته وإزالة المخلّفات أولاً بأول.

•  يلتزم المتعاقد بفترة ضمان (الصيانة) للأعمال المنفّذة وفق ما يحدّده العقد، وبتصحيح أي عيوب تظهر خلالها على نفقته.

•  تُعدّ المخطّطات وجداول الكميات والمواصفات والملاحق جزءاً لا يتجزّأ من هذه الكراسة ومكمّلةً لها، وعند التعارض يُرجَع إلى جهة الإشراف لاعتماد الأولوية.

القسم الحادي عشر : الملحقات

تُرفَق بهذه الكراسة الملاحق التالية وتُعدّ جزءاً لا يتجزّأ منها:

| البيان | الملحق |
| --- | --- |
| تعليمات وزيارة الموقع (Site visit & Instructions) | 01 |
| المواصفات الفنية العامة والخاصة (SPC) | 02 |
| مواصفات الأثاث والتجهيزات الطبية (furniture SPC) | 03 |
| المخطّطات التنفيذية (Drawings) | 04 |
| جداول الكميات المرجعية | 05 |
| معايير وأوزان التأهيل اللاحق | 06 |

— انتهت الكراسة —