## Schedule
النشاط | المرحلة | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | نسبة الإنجاز | معلم
تجهيز الموقع | التعبئة والأعمال التمهيدية | 2026-01-01 | 2026-01-15 | 100
أعمال الحفر | الأعمال الإنشائية | 2026-01-16 | 2026-02-15 | 50
صب الأساسات | الأعمال الإنشائية | 2026-02-16 | 2026-03-15 | 0
أعمال البياض | أعمال العمارة والتشطيبات | 2026-03-16 | 2026-04-30 | 0
تمديدات كهربائية | الأعمال الكهروميكانيكية | 2026-03-01 | 2026-04-15 | 0
التسليم الابتدائي | الاختبار والتشغيل والتسليم | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 0 | نعم